## Identificação dos Riscos
PROGEP - Processo de Gerência de Projetos
Disciplina: Gerência de Projetos
Professor: Marcelo Werneck
Lista de Riscos
Nome do projeto | Atividades Clínica de Estética
Gerentes do projeto | Christyan Santos e Lucas Henrique
ID Risco | Descrição do Risco | Classificação | Probabilidade | Impacto | Medidas de mitigação | Medidas de contingência | Fonte |  | Baixa | Baixo
1 | Sprints incompletas | Desempenho | Alta | Alto | Mitigar - virar noites para pagar débitos | Adicionar folga na atividade de entrega da Sprint | Interna | Desenvolvedor | Média | Médio
2 | Baixa qualidade dos artefatos | Qualidade | Alta | Médio | Mitigar - virar noites para pagar débitos | Refatoração para adequação dos artefatos | Interna | Gerente de Projeto | Alta | Alto
3 | Falta de padronização do código | Qualidade | Alta | Médio | Aceitar - não temos conhecimento dos padrões Android | Refatoração para adequação do código | Interna
4 | Conflitos entre branches de código | Processos técnicos | Alta | Alto | Prevenir - estabelecer padrões de código | Rebases | Interna
5 | Inconsistência dos diagramas UML com a implementação | Desenho (Projeto) | Média | Baixo | Prevenir - implementar apenas após a finalização e validação dos diagramas | Refatoração para adequação do código | Interna
6 | Interface incondizente com o protótipo | Interfaces Técnicas | Média | Baixo | Aceitar | Aceitar | Interna
7 | Perda dos artefatos do projeto devido à falha tecnológica (GitHub) | Força maior | Baixa | Alto | Aceitar | Planos de backup | Interna | Perfil Desenvolvedor
8 | Indisponibilidade da equipe devido à problemas de saúde | Recursos | Média | Alta | Aceitar | Diminuir o escopo da Sprint | Interna | Elaborar modelo de analise
9 | Alteração no escopo | Definição do escopo | Baixa | Alta | Prevenir - não permitir alterações após início da implementação | Priorização de histórias e tradeoffs | Interna | Elaborar modelo de projeto
10 | Impossibilidade de entrega do escopo completo | Organização | Alta | Baixo | Aceitar | Negociação com os clientes (professores) para a entrega | Interna | Projetar interfaces
11 | Monetização do projeto | Recursos | Baixa | Alto | Explorar |  | Interna | Codificar
12 | Aumento do conhecimento dos membros da equipe | Desempenho | Alta | Alto | Explorar |  | Interna | Realizar testes
13 | Melhoria do trabalho em equipe | Desempenho | Alta | Alto | Explorar |  | Interna | Perfil Gerente de Projeto
Iniciar o projeto
Definir o escopo
Elaborar a WBS
Elaborar o cronograma
Planejar os riscos
Planejar a qualidade do projeto
Planejar o projeto
Monitorar o projeto
Encerrar o projeto

## Checklist de Inspeção
Checklist Inspeção da Lista de Riscos
| Nome do projeto | Atividades Clínica de Estética
| Gerentes do projeto | Christyan Santos e Lucas Henrique
| Inspetores | Christyan Santos e Lucas Henrique
Tempo gasto na inspeção
Itens da inspeção - Lista de Riscos
1 | Todos os riscos relevantes e que devem ser de alguma maneira monitorados no projeto foram identificados? | Sim
2 | A classificação de cada risco foi assinalada de acordo com as categorias previstas na RBS? | Sim
3 | A probabilidade de cada risco foi assinalada de acordo com as categorias previstas no processo? | Sim
4 | O impacto de cada risco foi assinalado de acordo com as categorias previstas no processo? | Sim
5 | Medidas de mitigação para cada risco foram identificadas de acordo com os critérios adotados? | Sim
6 | As medidas de mitigação representam corretamente ações planejadas para reduzir a probabilidade do risco ocorrer? | Sim
7 | Medidas de contingência para cada risco foram identificadas de acordo com os critérios adotados? | Sim
8 | As medidas de contingência representam corretamente ações planejadas para reduzir o impacto do risco caso ele ocorra? | Sim
9 | A fonte (origem da identificação do risco, como reuniões, equipe do projeto, externo, base histórica) foi identificada corretamente para cada risco? | Sim

## Defeitos
Identificação dos Defeitos
ID | Descrição do Defeito | ID do checklist | Responsável | Data